## Projekty
ID projektu | Nazwa projektu | Właściciel | Data startu | Termin | Budżet | Status
P01 | Wdrożenie systemu CRM | Anna Nowak | 2026-07-06 | 2026-11-27 | 12000 | At risk
P02 | Migracja do chmury | Piotr Zieliński | 2026-06-15 | 2026-10-30 | 11000 | Delayed
P03 | Portal pracowniczy | Julia Dąbrowska | 2026-08-03 | 2026-12-18 | 22000 | On track
P04 | Automatyzacja raportowania | Tomasz Wójcik | 2026-08-17 | 2026-11-13 | 20000 | On track
P05 | Audyt jakości danych | Ewa Kamińska | 2026-09-07 | 2026-12-04 | 30000 | At risk
P06 | Aplikacja mobilna HR | Kasia Wiśniewska | 2026-05-18 | 2026-10-16 | 16000 | Delayed

## Zadania
ID zadania | ID projektu | Nazwa zadania | Osoba | Status | Termin | Data faktyczna | Priorytet
T001 | P01 | Poprawki po testach (Wdrożenie) | Anna Nowak | Done | 2026-07-14 | 2026-07-13 | Wysoki
T002 | P01 | Migracja danych (Wdrożenie) | Marek Lewandowski | To do | 2026-07-24 |  | Wysoki
T003 | P01 | Implementacja modułu (Wdrożenie) | Marek Lewandowski | Done | 2026-08-03 | 2026-08-02 | Wysoki
T004 | P01 | Analiza wymagań (Wdrożenie) | Anna Nowak | In progress | 2026-08-10 |  | Wysoki
T005 | P01 | Specyfikacja (Wdrożenie) | Anna Nowak | Done | 2026-08-21 | 2026-08-25 | Średni
T006 | P01 | Migracja danych (Wdrożenie) | Marek Lewandowski | Done | 2026-08-30 | 2026-08-31 | Niski
T007 | P01 | Implementacja modułu (Wdrożenie) | Anna Nowak | Done | 2026-09-09 | 2026-09-10 | Niski
T008 | P01 | Specyfikacja (Wdrożenie) | Anna Nowak | Done | 2026-09-20 | 2026-09-24 | Średni
T009 | P01 | Przegląd jakości (Wdrożenie) | Piotr Zieliński | Done | 2026-09-29 | 2026-09-27 | Średni
T010 | P01 | Projekt rozwiązania (Wdrożenie) | Anna Nowak | To do | 2026-10-10 |  | Średni
T011 | P01 | Implementacja modułu (Wdrożenie) | Ewa Kamińska | To do | 2026-10-19 |  | Średni
T012 | P01 | Spotkanie z interesariuszami (Wdrożenie) | Anna Nowak | Done | 2026-10-26 | 2026-10-26 | Niski
T013 | P01 | Konfiguracja środowiska (Wdrożenie) | Michał Kozłowski | Done | 2026-11-06 | 2026-10-26 | Niski
T014 | P01 | Analiza wymagań (Wdrożenie) | Julia Dąbrowska | To do | 2026-11-16 |  | Niski
T015 | P01 | Szkolenie użytkowników (Wdrożenie) | Kasia Wiśniewska | To do | 2026-11-25 |  | Niski
T016 | P02 | Migracja danych (Migracja) | Olga Mazur | To do | 2026-06-24 |  | Niski
T017 | P02 | Spotkanie z interesariuszami (Migracja) | Anna Nowak | Done | 2026-07-02 | 2026-07-07 | Niski
T018 | P02 | Szkolenie użytkowników (Migracja) | Marek Lewandowski | In progress | 2026-07-14 |  | Niski
T019 | P02 | Projekt rozwiązania (Migracja) | Olga Mazur | Done | 2026-07-21 | 2026-07-26 | Wysoki
T020 | P02 | Specyfikacja (Migracja) | Anna Nowak | To do | 2026-08-02 |  | Niski
T021 | P02 | Testy jednostkowe (Migracja) | Ewa Kamińska | Done | 2026-08-09 | 2026-08-09 | Średni
T022 | P02 | Testy akceptacyjne (Migracja) | Anna Nowak | Done | 2026-08-19 | 2026-08-27 | Wysoki
T023 | P02 | Testy jednostkowe (Migracja) | Piotr Zieliński | Done | 2026-09-01 | 2026-09-03 | Niski
T024 | P02 | Integracja z systemem (Migracja) | Kasia Wiśniewska | Done | 2026-09-10 | 2026-09-22 | Wysoki
T025 | P02 | Konfiguracja środowiska (Migracja) | Julia Dąbrowska | Done | 2026-09-20 | 2026-09-28 | Wysoki
T026 | P02 | Specyfikacja (Migracja) | Olga Mazur | Done | 2026-09-29 | 2026-10-01 | Niski
T027 | P02 | Wdrożenie pilotażowe (Migracja) | Michał Kozłowski | Done | 2026-10-08 | 2026-10-10 | Średni
T028 | P02 | Szkolenie użytkowników (Migracja) | Michał Kozłowski | To do | 2026-10-18 |  | Niski
T029 | P02 | Specyfikacja (Migracja) | Ewa Kamińska | Done | 2026-10-28 | 2026-10-26 | Niski
T030 | P03 | Migracja danych (Portal) | Anna Nowak | Done | 2026-08-10 | 2026-08-14 | Wysoki
T031 | P03 | Analiza wymagań (Portal) | Olga Mazur | Done | 2026-08-18 | 2026-08-16 | Niski
T032 | P03 | Projekt rozwiązania (Portal) | Kasia Wiśniewska | Done | 2026-08-28 | 2026-09-04 | Średni
T033 | P03 | Poprawki po testach (Portal) | Julia Dąbrowska | Done | 2026-09-06 | 2026-09-04 | Średni
T034 | P03 | Dokumentacja (Portal) | Piotr Zieliński | Done | 2026-09-13 | 2026-09-20 | Wysoki
T035 | P03 | Wdrożenie pilotażowe (Portal) | Marek Lewandowski | In progress | 2026-09-20 |  | Średni
T036 | P03 | Testy akceptacyjne (Portal) | Tomasz Wójcik | In progress | 2026-09-30 |  | Niski
T037 | P03 | Wdrożenie pilotażowe (Portal) | Piotr Zieliński | In progress | 2026-10-07 |  | Średni
T038 | P03 | Wdrożenie pilotażowe (Portal) | Michał Kozłowski | Done | 2026-10-16 | 2026-10-18 | Niski
T039 | P03 | Testy akceptacyjne (Portal) | Marek Lewandowski | Done | 2026-10-26 | 2026-10-24 | Niski
T040 | P03 | Wdrożenie pilotażowe (Portal) | Piotr Zieliński | Done | 2026-11-05 | 2026-10-26 | Niski
T041 | P03 | Migracja danych (Portal) | Olga Mazur | To do | 2026-11-11 |  | Niski
T042 | P03 | Implementacja modułu (Portal) | Olga Mazur | To do | 2026-11-20 |  | Średni
T043 | P03 | Specyfikacja (Portal) | Ewa Kamińska | Done | 2026-11-28 | 2026-10-26 | Niski
T044 | P03 | Raport postępu (Portal) | Tomasz Wójcik | To do | 2026-12-07 |  | Wysoki
T045 | P03 | Migracja danych (Portal) | Anna Nowak | To do | 2026-12-18 |  | Wysoki
T046 | P04 | Testy akceptacyjne (Automatyzacja) | Kasia Wiśniewska | To do | 2026-08-21 |  | Wysoki
T047 | P04 | Migracja danych (Automatyzacja) | Olga Mazur | Done | 2026-08-29 | 2026-08-29 | Niski
T048 | P04 | Poprawki po testach (Automatyzacja) | Michał Kozłowski | Done | 2026-09-03 | 2026-09-07 | Niski
T049 | P04 | Spotkanie z interesariuszami (Automatyzacja) | Ewa Kamińska | Done | 2026-09-10 | 2026-09-11 | Niski
T050 | P04 | Spotkanie z interesariuszami (Automatyzacja) | Marek Lewandowski | Done | 2026-09-15 | 2026-09-22 | Niski
T051 | P04 | Implementacja modułu (Automatyzacja) | Kasia Wiśniewska | Done | 2026-09-20 | 2026-09-20 | Średni
T052 | P04 | Konfiguracja środowiska (Automatyzacja) | Kasia Wiśniewska | In progress | 2026-09-30 |  | Średni
T053 | P04 | Przegląd jakości (Automatyzacja) | Julia Dąbrowska | To do | 2026-10-04 |  | Średni
T054 | P04 | Przegląd jakości (Automatyzacja) | Julia Dąbrowska | Done | 2026-10-10 | 2026-10-11 | Średni
T055 | P04 | Dokumentacja (Automatyzacja) | Julia Dąbrowska | Done | 2026-10-16 | 2026-10-20 | Średni
T056 | P04 | Specyfikacja (Automatyzacja) | Tomasz Wójcik | Done | 2026-10-22 | 2026-10-22 | Średni
T057 | P04 | Testy akceptacyjne (Automatyzacja) | Marek Lewandowski | In progress | 2026-10-29 |  | Średni
T058 | P04 | Raport postępu (Automatyzacja) | Kasia Wiśniewska | Done | 2026-11-05 | 2026-10-26 | Niski
T059 | P04 | Poprawki po testach (Automatyzacja) | Ewa Kamińska | To do | 2026-11-10 |  | Niski
T060 | P05 | Specyfikacja (Audyt) | Julia Dąbrowska | In progress | 2026-09-09 |  | Niski
T061 | P05 | Przegląd jakości (Audyt) | Tomasz Wójcik | In progress | 2026-09-18 |  | Niski
T062 | P05 | Specyfikacja (Audyt) | Piotr Zieliński | In progress | 2026-09-21 |  | Niski
T063 | P05 | Projekt rozwiązania (Audyt) | Michał Kozłowski | In progress | 2026-09-27 |  | Wysoki
T064 | P05 | Dokumentacja (Audyt) | Piotr Zieliński | Done | 2026-10-04 | 2026-10-08 | Średni
T065 | P05 | Wdrożenie pilotażowe (Audyt) | Tomasz Wójcik | In progress | 2026-10-07 |  | Średni
T066 | P05 | Dokumentacja (Audyt) | Michał Kozłowski | In progress | 2026-10-13 |  | Wysoki
T067 | P05 | Projekt rozwiązania (Audyt) | Tomasz Wójcik | In progress | 2026-10-21 |  | Niski
T068 | P05 | Spotkanie z interesariuszami (Audyt) | Marek Lewandowski | To do | 2026-10-26 |  | Średni
T069 | P05 | Migracja danych (Audyt) | Marek Lewandowski | In progress | 2026-11-01 |  | Wysoki
T070 | P05 | Szkolenie użytkowników (Audyt) | Kasia Wiśniewska | In progress | 2026-11-05 |  | Niski
T071 | P05 | Implementacja modułu (Audyt) | Kasia Wiśniewska | To do | 2026-11-12 |  | Wysoki
T072 | P05 | Testy jednostkowe (Audyt) | Kasia Wiśniewska | To do | 2026-11-15 |  | Niski
T073 | P05 | Testy akceptacyjne (Audyt) | Marek Lewandowski | To do | 2026-11-21 |  | Wysoki
T074 | P05 | Konfiguracja środowiska (Audyt) | Piotr Zieliński | To do | 2026-11-27 |  | Średni
T075 | P05 | Raport postępu (Audyt) | Kasia Wiśniewska | To do | 2026-12-04 |  | Średni
T076 | P06 | Szkolenie użytkowników (Aplikacja) | Kasia Wiśniewska | To do | 2026-05-27 |  | Średni
T077 | P06 | Raport postępu (Aplikacja) | Anna Nowak | Done | 2026-06-03 | 2026-06-03 | Średni
T078 | P06 | Implementacja modułu (Aplikacja) | Marek Lewandowski | Done | 2026-06-12 | 2026-06-17 | Niski
T079 | P06 | Raport postępu (Aplikacja) | Marek Lewandowski | In progress | 2026-06-22 |  | Wysoki
T080 | P06 | Projekt rozwiązania (Aplikacja) | Tomasz Wójcik | Done | 2026-07-04 | 2026-07-04 | Wysoki
T081 | P06 | Implementacja modułu (Aplikacja) | Kasia Wiśniewska | Done | 2026-07-10 | 2026-07-22 | Wysoki
T082 | P06 | Dokumentacja (Aplikacja) | Ewa Kamińska | Done | 2026-07-22 | 2026-08-03 | Wysoki
T083 | P06 | Spotkanie z interesariuszami (Aplikacja) | Marek Lewandowski | Done | 2026-08-01 | 2026-08-06 | Średni
T084 | P06 | Implementacja modułu (Aplikacja) | Julia Dąbrowska | To do | 2026-08-09 |  | Średni
T085 | P06 | Dokumentacja (Aplikacja) | Olga Mazur | Done | 2026-08-18 | 2026-08-26 | Niski
T086 | P06 | Testy jednostkowe (Aplikacja) | Olga Mazur | Done | 2026-08-29 | 2026-09-03 | Wysoki
T087 | P06 | Wdrożenie pilotażowe (Aplikacja) | Ewa Kamińska | Done | 2026-09-08 | 2026-09-08 | Niski
T088 | P06 | Integracja z systemem (Aplikacja) | Ewa Kamińska | Done | 2026-09-15 | 2026-09-15 | Niski
T089 | P06 | Przegląd jakości (Aplikacja) | Julia Dąbrowska | Done | 2026-09-24 | 2026-09-24 | Średni
T090 | P06 | Szkolenie użytkowników (Aplikacja) | Olga Mazur | Done | 2026-10-03 | 2026-10-11 | Wysoki
T091 | P06 | Migracja danych (Aplikacja) | Marek Lewandowski | Done | 2026-10-13 | 2026-10-18 | Niski

## Czas pracy
Osoba | ID projektu | Data | Godziny
Anna Nowak | P01 | 2026-07-02 | 2
Anna Nowak | P01 | 2026-07-01 | 6
Anna Nowak | P01 | 2026-07-03 | 6
Marek Lewandowski | P01 | 2026-07-24 | 6
Anna Nowak | P01 | 2026-10-16 | 4
Anna Nowak | P01 | 2026-10-16 | 6
Anna Nowak | P01 | 2026-08-21 | 4
Anna Nowak | P01 | 2026-08-24 | 4
Anna Nowak | P01 | 2026-08-14 | 6
Marek Lewandowski | P01 | 2026-08-28 | 2
Anna Nowak | P01 | 2026-08-28 | 2
Anna Nowak | P01 | 2026-09-18 | 4
Anna Nowak | P01 | 2026-09-16 | 6
Piotr Zieliński | P01 | 2026-09-17 | 6
Piotr Zieliński | P01 | 2026-09-25 | 4
Piotr Zieliński | P01 | 2026-09-18 | 6
Anna Nowak | P01 | 2026-10-16 | 4
Anna Nowak | P01 | 2026-10-14 | 4
Michał Kozłowski | P01 | 2026-10-22 | 4
Anna Nowak | P02 | 2026-06-26 | 3
Anna Nowak | P02 | 2026-07-03 | 4
Marek Lewandowski | P02 | 2026-10-23 | 6
Marek Lewandowski | P02 | 2026-10-16 | 6
Marek Lewandowski | P02 | 2026-10-15 | 6
Olga Mazur | P02 | 2026-07-24 | 4
Olga Mazur | P02 | 2026-07-17 | 2
Olga Mazur | P02 | 2026-07-23 | 8
Ewa Kamińska | P02 | 2026-08-07 | 2
Anna Nowak | P02 | 2026-08-24 | 4
Piotr Zieliński | P02 | 2026-08-26 | 4
Piotr Zieliński | P02 | 2026-08-28 | 8
Kasia Wiśniewska | P02 | 2026-09-16 | 3
Kasia Wiśniewska | P02 | 2026-09-11 | 8
Kasia Wiśniewska | P02 | 2026-09-14 | 5
Julia Dąbrowska | P02 | 2026-09-23 | 2
Olga Mazur | P02 | 2026-09-29 | 5
Michał Kozłowski | P02 | 2026-10-09 | 5
Michał Kozłowski | P02 | 2026-09-30 | 5
Ewa Kamińska | P02 | 2026-10-19 | 3
Ewa Kamińska | P02 | 2026-10-14 | 4
Ewa Kamińska | P02 | 2026-10-20 | 3
Anna Nowak | P03 | 2026-08-11 | 6
Anna Nowak | P03 | 2026-08-07 | 4
Olga Mazur | P03 | 2026-08-07 | 8
Olga Mazur | P03 | 2026-08-04 | 6
Kasia Wiśniewska | P03 | 2026-09-04 | 4
Kasia Wiśniewska | P03 | 2026-09-03 | 4
Julia Dąbrowska | P03 | 2026-08-21 | 5
Julia Dąbrowska | P03 | 2026-08-28 | 3
Julia Dąbrowska | P03 | 2026-09-01 | 4
Piotr Zieliński | P03 | 2026-09-11 | 4
Marek Lewandowski | P03 | 2026-10-23 | 5
Tomasz Wójcik | P03 | 2026-10-23 | 5
Tomasz Wójcik | P03 | 2026-10-23 | 2
Piotr Zieliński | P03 | 2026-10-20 | 8
Piotr Zieliński | P03 | 2026-10-19 | 8
Piotr Zieliński | P03 | 2026-10-19 | 4
Michał Kozłowski | P03 | 2026-10-08 | 2
Michał Kozłowski | P03 | 2026-10-16 | 5
Marek Lewandowski | P03 | 2026-10-15 | 3
Marek Lewandowski | P03 | 2026-10-19 | 5
Piotr Zieliński | P03 | 2026-10-19 | 5
Ewa Kamińska | P03 | 2026-10-23 | 4
Ewa Kamińska | P03 | 2026-10-23 | 4
Olga Mazur | P04 | 2026-08-28 | 8
Olga Mazur | P04 | 2026-08-19 | 2
Michał Kozłowski | P04 | 2026-09-01 | 4
Michał Kozłowski | P04 | 2026-09-03 | 8
Ewa Kamińska | P04 | 2026-09-04 | 6
Ewa Kamińska | P04 | 2026-09-04 | 4
Marek Lewandowski | P04 | 2026-09-17 | 2
Marek Lewandowski | P04 | 2026-09-16 | 5
Kasia Wiśniewska | P04 | 2026-09-11 | 6
Kasia Wiśniewska | P04 | 2026-09-15 | 3
Kasia Wiśniewska | P04 | 2026-10-19 | 4
Kasia Wiśniewska | P04 | 2026-10-19 | 6
Kasia Wiśniewska | P04 | 2026-10-16 | 4
Julia Dąbrowska | P04 | 2026-10-02 | 6
Julia Dąbrowska | P04 | 2026-09-29 | 4
Julia Dąbrowska | P04 | 2026-10-14 | 4
Tomasz Wójcik | P04 | 2026-10-14 | 6
Tomasz Wójcik | P04 | 2026-10-21 | 4
Tomasz Wójcik | P04 | 2026-10-13 | 2
Marek Lewandowski | P04 | 2026-10-20 | 6
Marek Lewandowski | P04 | 2026-10-20 | 6
Marek Lewandowski | P04 | 2026-10-19 | 4
Kasia Wiśniewska | P04 | 2026-10-14 | 4
Kasia Wiśniewska | P04 | 2026-10-21 | 4
Kasia Wiśniewska | P04 | 2026-10-26 | 4
Julia Dąbrowska | P05 | 2026-10-20 | 8
Tomasz Wójcik | P05 | 2026-10-16 | 8
Tomasz Wójcik | P05 | 2026-10-23 | 3
Piotr Zieliński | P05 | 2026-10-22 | 6
Michał Kozłowski | P05 | 2026-10-16 | 3
Michał Kozłowski | P05 | 2026-10-20 | 8
Michał Kozłowski | P05 | 2026-10-26 | 4
Piotr Zieliński | P05 | 2026-10-06 | 3
Piotr Zieliński | P05 | 2026-10-02 | 4
Piotr Zieliński | P05 | 2026-10-02 | 5
Tomasz Wójcik | P05 | 2026-10-19 | 4
Michał Kozłowski | P05 | 2026-10-26 | 5
Michał Kozłowski | P05 | 2026-10-19 | 5
Tomasz Wójcik | P05 | 2026-10-23 | 2
Tomasz Wójcik | P05 | 2026-10-26 | 5
Tomasz Wójcik | P05 | 2026-10-16 | 4
Marek Lewandowski | P05 | 2026-10-26 | 4
Marek Lewandowski | P05 | 2026-10-19 | 2
Marek Lewandowski | P05 | 2026-10-16 | 8
Kasia Wiśniewska | P05 | 2026-10-23 | 8
Kasia Wiśniewska | P05 | 2026-10-16 | 4
Kasia Wiśniewska | P05 | 2026-10-15 | 3
Anna Nowak | P06 | 2026-05-22 | 2
Anna Nowak | P06 | 2026-05-22 | 8
Marek Lewandowski | P06 | 2026-06-10 | 6
Marek Lewandowski | P06 | 2026-10-16 | 4
Marek Lewandowski | P06 | 2026-10-16 | 4
Marek Lewandowski | P06 | 2026-10-23 | 6
Tomasz Wójcik | P06 | 2026-06-29 | 2
Tomasz Wójcik | P06 | 2026-06-23 | 2
Tomasz Wójcik | P06 | 2026-06-26 | 6
Kasia Wiśniewska | P06 | 2026-07-10 | 8
Kasia Wiśniewska | P06 | 2026-07-17 | 2
Kasia Wiśniewska | P06 | 2026-07-13 | 4
Ewa Kamińska | P06 | 2026-07-28 | 6
Ewa Kamińska | P06 | 2026-07-24 | 3
Ewa Kamińska | P06 | 2026-07-24 | 8
Marek Lewandowski | P06 | 2026-07-24 | 8
Olga Mazur | P06 | 2026-08-18 | 8
Olga Mazur | P06 | 2026-08-24 | 5
Olga Mazur | P06 | 2026-08-21 | 4
Olga Mazur | P06 | 2026-08-31 | 4
Ewa Kamińska | P06 | 2026-08-28 | 6
Ewa Kamińska | P06 | 2026-09-08 | 5
Ewa Kamińska | P06 | 2026-08-28 | 8
Ewa Kamińska | P06 | 2026-09-14 | 2
Ewa Kamińska | P06 | 2026-09-15 | 6
Ewa Kamińska | P06 | 2026-09-11 | 5
Julia Dąbrowska | P06 | 2026-09-18 | 3
Julia Dąbrowska | P06 | 2026-09-15 | 5
Julia Dąbrowska | P06 | 2026-09-21 | 2
Olga Mazur | P06 | 2026-10-08 | 4
Marek Lewandowski | P06 | 2026-10-09 | 6

## Osoby
Osoba | Rola | Stawka godzinowa
Anna Nowak | Project Manager | 140
Piotr Zieliński | Analityk | 120
Kasia Wiśniewska | Developer | 150
Marek Lewandowski | Developer | 150
Ewa Kamińska | Tester QA | 100
Tomasz Wójcik | Analityk | 120
Julia Dąbrowska | Specjalista PMO | 110
Michał Kozłowski | Developer | 155
Olga Mazur | Tester QA | 100